附件1：

大连海洋大学安全隐患“大排查大整治”

专项活动方案

一、总体要求

各单位（部门）要巩固开学以来学校安全隐患排查治理工作成果,认真落实安全工作责任制，严格排查和整改安全隐患,强化安全教育,坚决遏制学校安全责任事故的发生，确保校园安全稳定。

二、时间和排查方式

自2016年4月下旬起至5月底,在全校范围内开展安全隐患“大排查大整治”专项活动。此次活动采取各单位（部门）自查，学校各专项安全工作领导小组检查及整改复查的方式进行。

三、排查整治的重点内容

（一）学生和教职工交通安全

（二）防溺水、防诈骗等安全宣传教肓

（三）食品卫生安全和传染病防治

（四）校舍安全

（五）消防安全

（六）危化物品安全

（七）特种设备安全

四、工作步骤

（一）动员部署阶段（4月27日-4月30日）

各单位（部门）要根据“大排查大整治”活动方案，确定大排查重点内容并迅速动员部署，积极组织实施。

（二）隐患自查阶段（5月9日-5月15日）

各单位（部门）要全面深入进行安全隐患排查,坚持做到横向到边、纵向到底,不留死角,对查出的问题要立即整改,不能立即整改的要明确责任人和整改时间。

（三）学校各专项安全工作领导小组检查及整改复查阶段(5月16日-5月30日)

学校各专项安全工作领导小组办公室要认真组织开展检查工作，对于发现的问题提出整改意见，跟踪落实并做好复查工作。通过此次排查整治，建立完善学校安全检查长效机制,确保活动取得实效。

五、工作要求

(一)加强领导,高度重视。

各单位（部门）要进一步增强政治意识、大局意识和责任意识,充分认识定期开展安全隐患排查、集中整治校园及周边安全问题对保持学校安全稳定、推动教育事业持续健康发展的重要性。要按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求,加强组织领导,落实责任分工,明确实施步骤，使活动不走过场,保证扎扎实实完成任务。

(二)完善制度,落实责任。

各单位（部门）要结合前期安全机构的设置和安全管理制度的制定落实来开展自查工作，工作责任要落实到具体部门、具体人员，对于排查出来的每一项安全隐患,都要明确整改责任人。要通过排查整治,进一步建立完善保障学校安全的工作机制和管理措施,严格落实安全工作责任制。

(三)加强宣传,巩固成果。

各单位（部门）要在广大师生员工中开展安全隐患排查专项活动教育,引导师生充分认识安全隐患排查整治的必要性,增强安全意识。同时对工作开展进行广泛的宣传报道,引导师生员工积极支持、参与安全整治工作。

六、报送材料相关要求

1.各单位（部门）在自查活动结束后，将排查出的安全隐患问题和整改情况于5月15日下班前上报相应的学校各专项安全工作领导小组办公室。

2．学校各专项安全工作领导小组办公室要认真编写学校安全隐患排查整改情况报告和学校安全隐患问题排查汇总表（详见附件2），于5月30日下班前将纸质版和电子版报送至学校安全工作委员会办公室。

联系人:陈辉

联系电话:84762685

邮 箱: awb@dlou.edu.cn

学校安全工作委员会办公室

2016年4月27日